## Q1缺陷列表
主题 | 责任人 | 状态 | 解决结果 | 缺陷原因 | Custom field (BUG级别) | 创建人 | 创建
查询数据，编辑查询条件报错 | songyuning | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 24/六月/19 8:35 下午
tsdb兼容性测试--ie11进入页面显示白页 | songyuning | 完成 | 完成 | 易用性 | 平均 | yujing.lc | 18/六月/19 4:16 下午
查询模板，标签更换后标签值没有清空 | songyuning | 待审查 |  | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 27/六月/19 7:00 下午
用户名输入框报错时的符号不对 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 27/六月/19 9:56 上午
数据时效时间范围输入框校验问题 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 26/六月/19 8:06 下午
查询模板名称输入框校验问题 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 26/六月/19 5:37 下午
修改名称接口错误 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 20/六月/19 2:40 下午
实例名字过长导入数据失败 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 21/五月/19 7:37 下午
导入导出数据，导入数据有两条信息显示空值 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 易用性 | 较轻 | yujing.lc | 21/五月/19 6:41 下午
更改用户密码提示信息出错 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 09/五月/19 2:28 下午
时序数据库创建后退订失败，不能退订 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 环境部署 | 平均 | yujing.lc | 08/五月/19 2:20 下午
自动清理任务编辑超链接打不开 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 24/四月/19 5:10 下午
创建时序数据库实例时操作指南应该跳转至document帮助文档页面 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 业务逻辑 | 较轻 | yujing.lc | 24/四月/19 8:54 上午
实例时序数据库用户重置密码按钮显示内部错误 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 16/四月/19 8:59 下午
测试环境刷新页面经常出现503错误 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 16/四月/19 9:44 上午
页面自动刷新问题 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 09/四月/19 3:29 下午
模板分页出现问题 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 08/四月/19 5:46 下午
下单页面出现配额错误跳闪 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 5:47 下午
账单管理 / 账单明细，整点扣费多一个 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 5:02 下午
控制台显示数量错误 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 11:20 上午
页面跳转问题 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | xuefengping01 | 04/四月/19 7:33 下午
实例列表需固定列宽 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 易用性 | 较轻 | yujing.lc | 04/四月/19 4:50 下午
实例名称没有限定128位 | wangfei02 | 完成 | 完成 | 易用性 | 较轻 | yujing.lc | 04/四月/19 4:41 下午
创建数据出现创建时间超时，不能创建成功的情况 | wangfei02 | 完成 | 无法再次复现 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 9:15 上午
数据导入-导入示例数据，数据点为0，导入不成功 | wangfei02 | 完成 | 无法再次复现 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 04/四月/19 7:18 下午
模板创建后指标名称不能修改 | wangfei02 | 完成 | 已解决 | 业务逻辑 | 平均 | yujing.lc | 09/五月/19 1:43 下午
清楚实例时序数据库中的数据没有清除干净 | wangfei02 | 待办 |  | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 16/四月/19 8:56 下午
用gaoss账户及密码1qaz2wsx第一次能够获取到token | wangfei02 | 待办 |  | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 5:44 下午
监控数量读取显示错误 | wangfei02 | 拒绝 |  | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 4:58 下午
时序TSDB-2019044193314导入示例数据失败，监控中显示每分钟写入为0 | wangfei02 | 挂起 |  | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 05/四月/19 9:29 上午
三个按需欠费两个账期后，只有一个是欠费停服了 | zhang_junqi | 完成 | 完成 | 程序技术 | 平均 | yujing.lc | 26/六月/19 2:50 下午
自动清理，更新自动清理时返回不能添加新的自动清理任务 | zhang_junqi | 完成 | 完成 | 其他 | 平均 | yujing.lc | 25/六月/19 3:54 下午
TSDB页面未显示资源，但是产生账单； | 刘翰强 | 完成 | 完成 | 程序技术 | 严重 | 刘翰强 | 09/六月/19 5:52 下午